## COMENTÁRIOS
DIAS | SEMANAS | OBJETIVOS | COMENTÁRIOS | PROXIMA ETAPA
01/09 - 05/09 | Semana 1 | Realizar a montagem inicial do hardware (Wemos, CNC Shield, driver e motor) e executar um código de teste básico para validar a comunicação e obter a primeira resposta de movimento do motor. | Proposta de código a partir do site. Porém não deu certo pois não usava a Shield CNC. Um dos drivers parou de funcionar, ocasionando um atraso. | Testar o novo código e fazer com que o motor forneça alguma resposta.
08/09 - 12/09 | Semana 2 | Terça-Feira: O objetivo principal da semana foi estabelecer o controle básico de um motor de passo, validando a montagem eletrônica e o código fundamental. | Para simplificar a validação, os três jumpers de microstepping (M0, M1, M2) foram removidos do slot do driver no CNC Shield. Esta ação configurou o driver para operar em modo "Full Step" (passo completo), resultando em uma resolução de 200 passos por revolução. SUCESSO: Foi desenvolvido e testado com sucesso um código no Wemos capaz de controlar um motor individualmente. Conseguimos realizar uma Volta completa (360°) e controlar a direção (sentido Horário e anti-horário) Implementação do controle Wi-Fi: Foi implementada a conectividade sem fio, estabelecendo uma comunicação direta na rede local. O Wemos foi configurado para receber comandos enviados por um aplicativo de terminal serial (ex: WiFi Serial Terminal) a partir de um tablet. O teste de acionamento do motor, através de comandos de texto enviados pela rede, foi um sucesso. | Proxima etapa seria aprofundar os estudos da biblioteca "Accel Stepper" para obter um controle de movimento mais suave e com aceleração, antes de escalar a solução para os quatro motores do carrinho.
08/09 - 12/09 | Semana 2 | Quinta-Feira: Fazer com que o Wemos gere uma propria rede local, assim não precisa conecta-lo à uma outra rede.Implementar o controle de movimento avançado de um motor de passo utilizando a biblioteca AccelStepper, focando em comandos de aceleração, desaceleração e posicionamento absoluto e melhorar a comunicação Wi-fi, estudando o protocolo MQTTS publico para validar o envio e recebimento de redes distintas. | Problema com a velocidade, o código se move em apenas um eixo (X ou Y), conseguimos determinar o sentido (horário ou anti-horário), conseguimos colocar uma velocidade (passos/por segundo) conseguimos controlar apenas um motor. Precisamos fazer dois motores andar simultaneamente, para o robo andar em uma mesma direção os dois motores tem que andar em sentidos opostos, conseguimos fazer com que os dois motores girem simultaneamente(Y e Z) os outros dois motores (X e A) não estavam andando em sentidos diferentes, portanto o motor estava derrapando | Fazer com que os dois eixos funcionem simultaneamente, assim conseguiremos desenhar a cruz. Fazer o servo se movimentar para cima e para baixo.
15/09 - 19/09 | Semana 3 | Objetivo: Fazer a cruz. O servomotor abaixa no ponto vermelho e depois o motor faz a cruz em preto. Faz 4 riscos | Tentativa de funcionamento dos dois eixos do motor, não funcionou. | Aprimoramento do código para que os dois eixos funcionem simultaneamente | #VALUE!
22/09 - 26/09 | Semana 4 | Objetivo: Aprimoramento do código | Tentativa de funcionamento dos dois eixos do motor, não funcionou. | Correção do código, falha ao girar os eixos do motor simultaneamente
29/09 - 03/10 | Semana 5 | Objetivo: Aprimoramento do código | Sucesso: Funcionamento dos eixos do motor. Estão girando no mesmo sentido | Ajustar o código para que seja feita a cruz
06/10 - 10/10 | Semana 6 | Objetivo: Fazer a Cruz | Sucesso: Realização da cruz | Aprimoramento do código, precisamos controlar a velocidade e dar o comando para o robô ir até o ponto.
13/10 - 17/10 | Semana 7 | Objetivo: Controlar completamente a velocidade dos motores para fazer a cruz (14/10) | Tentativa de controle de velocidade e da aceleração, Cruz feita com sucesso em sala da aula | Aprimoramento do código
20/10 - 24/10 | Semana 8 | Objetivo: Dar o comando para andar até o ponto (antes de fazer a cruz). | Descobrimos que 800 passos dá 16.5cm (logo, cada passo equivale aproximadamente 20,625mm) | Objetivo 2: fazer o servo motor da caneta descer e subir para fazer a cruz
27/10 - 31/10 | Semana 9 | Objetivo 2: fazer o servo motor da caneta descer e subir para fazer a cruz, Aprimorar a cruz Começar os testes para a realização do arco | Sucesso: conseguimos fazer com que o servo motor funcione corretamente, subindo e descendo | Testes para o desenvolvimento da curva realizada pelo robo
03/11 - 07-11 | Semana 10 | Visita no CNPEM 04/11 -> Regis explicou equações de como deve ser os movimentos radial e tangencial. | Nesta semana, aplicamos as fórmulas e refizemos o código para que, ao dar o comando de 10 parâmetros, o robô vá até o ponto desejado automaticamente. | Aprimorar o código para a curva do robô ser mais precisa (ângulo).
10/11 - 14/11 | Semana 11 | Testes em sala de aula para verficar a curva do robô. | Parametros via Excel, utilizamos as variáveis proposta pelo Regis, dessa forma demos inicio ao código em python | Ajustar a inércia e configurar código do arduino com o código em pyhton
17/11 - 21/11 | Semana 12 | Concatenação de Excel + Arduino + Python | Sucesso: Cruz realizada com sucesso, conseguimos ajustar tanto a posição radial quanto a posição tangencial. Criação de um menu, onde o robo tem a opção de fazer a cruz, ou andar até um ponto especifico, seja por uma reta ou uma curva | Testes na interface do laser traker, ajuste no código utilizando o pyautogui
24/11 - 28/11 | Semana 13 | Testes no laser traker
01/12 - 05/12 | Semana 14
Entrega final
Documento Projeto Final
1 | Fazer fluxograma dos códigos, contas, conexão do robô
2 | Desenho simulação do robô (geogebra)
3 | Explicação teórica da pinagem, placas, passos, motores de passo…
4 | Documentação das reuniões e objetivos ao longo dos meses
5 | Explicação e modelagem de todas as equações
6
7
8
Objetivo a ser Desenhado Pelo Robo

## DADOS
[10 empty] | Parametros | [5 empty] | S -> Posição | (x0,y0) -> laser tracker
[9 empty] | PV | 3200 | passos/volta | números inteiros |  |  |  | D -> Direção
[9 empty] | Vmax | 1600 | passos/s | raio menor= tan-rad |  |  |  | C -> Caneta
[9 empty] | dz | 180 | mm
[9 empty] | dy | 100 | mm
| SX | DX | SY | DY | Sz | Dz | SA | DA | L | 250 | mm
radial | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |  | Origem |  | rd | 1 | ad | 0.0001
tang | 230.4 | 2879.9998 | 1152 | -14399.9991 | 1600 | 19999.9987 | 230.4 | 2879.9998 | x0 | 0 | mm | ri | 1000 | ai | 1.5708
[9 empty] | y0 | 0 | mm | deltaR | 0.001
Posição inicial robo
[9 empty] | xi | 0.0001 | mm
[9 empty] | yi | 1000 | mm
Posição desejada
[9 empty] | xd | 1 | mm | SE DELTA R >1 | T - R
[9 empty] | yd | 0.0001 | mm | SE DELTA R <1 | R - T
roda robo
[9 empty] | d | 100
[9 empty] | r | 50
[9 empty] | c mm | 314.1593
[10 empty] | 10.1859 | passos/mm